## バグ一覧
ID | タイトル | 説明 | 報告者 | 発見日 | 発生ステージ | カテゴリ | 発生プログラム | 再現性 | 重大度 | ステータス | 担当者 | 発生源ステージ | 原因プログラム | 対応方針 | 備考 | 対応完了日 | 解決確認日
BUG-001 | expected_count計算バグ（stability判定誤り） | expected_count()が代表レコードのcenter_mesh（解析中心メッシュ）で計算するため、ピークの実在メッシュとcenter_meshがずれると値が狂う。結果としてanalysis_count > expected_countのケースが216件発生。正しくはpeak_lat/peak_lonからピークの属するメッシュを特定して計算すべき。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | merge.py | scripts/merge.py | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | scripts/merge.py |  | stability判定精度の問題。ピーク検出自体への影響はない。
BUG-002 | findsummitsログファイル名に種別がない | 現在のログファイル名は<meshcode>.log（例: 5339.log）。prefetchログがprefetch_YYYYMMDD_HHMMSS.log形式であるのと同様に、種別が一目でわかるfindsummits_<meshcode>.log形式にすべき。mesh_analyze.cのlog_dirパス生成部分を修正。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | 解析エンジン | src/mesh_analyze.c | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | src/mesh_analyze.c
BUG-003 | findsummitsログに開始・終了時刻がない | $DATA_DIR/logs/<meshcode>.logに解析の開始時刻・終了時刻・所要時間が記録されていない。prefetchログには記載があるので同様に追加すべき。mesh_analyze.cのログ出力部分を修正。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | 解析エンジン | src/mesh_analyze.c | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | src/mesh_analyze.c |  | BUG-002と同じ箇所（mesh_analyze.c）の修正なのでまとめて対応推奨。
BUG-004 | prefetchログファイル名の時刻がUTC表記 | ファイル名（例: prefetch_20260425_085043.log）は開始時刻のUTCから生成されているが、ls -lのmtimeはJST表示のため約9時間ずれて見える。ファイル名の時刻をJSTに統一するか、UTC前提ならドキュメント化が必要。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | prefetch | scripts/prefetch_tiles.py | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | scripts/prefetch_tiles.py
BUG-005 | タイル取得の最後の数枚が詰まる | NOSIGNAL修正・LOW_SPEED設定を入れたが、それでも最後の1〜数枚が数分単位で止まることがある。原因不明。TIMEOUT/LOW_SPEED_TIMEの値調整、リトライロジックの追加、または直列フォールバック（最後のN枚は1スレッドで確実に処理）などを検討。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | prefetch | scripts/prefetch_tiles.py | 50% | 中 | 未対応 | JJ1XGO | IT | scripts/prefetch_tiles.py
BUG-006 | dem10bが存在しないタイルがある（GSI側未整備） | prefetchしても一部タイルが取得できない。GSI側がHTTP 404を返すため（取得漏れではない）。9メッシュ範囲で欠損4,581枚すべてを30件サンプリングして全件404を確認済み。欠損は南部メッシュ（35.7°N以南）に集中。Cコードが NODATA(-9999)扱いで解析続行するため動作上の問題なし。 | JJ1XGO | 2026-04-25 | IT | 解析エンジン | src/elevation.c / scripts/prefetch_tiles.py | 毎回 | 低 | 却下 | JJ1XGO | IT |  | GSI側の問題のため対応不可。Wontfix。 | terrain PNGでの矩形ブロック状の異常はこれが原因（仕様として受容）。 | 2026-04-25 | 2026-04-26

## サマリー
KPI
合計件数 | 6
未解決件数 | 5
解決済件数 | 0
解決率 | 0.0%
ステータス別
未対応 | 5
対応中 | 0
対応完了 | 0
解決済 | 0
却下 | 1
重大度別（未解決）
高 | 0
中 | 1
低 | 4
カテゴリ別（未解決）
解析エンジン | 2
merge.py | 1
prefetch | 2
発生源ステージ別（未解決）
COD | 4
IT | 1

## 欠陥収束
日付 | 欠陥累計 | 対応累計 | 確認累計
2026-04-25 | 1 | 1 | 0
2026-04-26 | 6 | 1 | 1
2026-04-27 | 6 | 1 | 1