## 課題一覧
ID | タイトル | 説明 | 種別 | 優先度 | カテゴリ | 報告者 | 作成日 | 発生ステージ | ステータス | 担当者 | 対応方針 | 備考 | 対応完了日 | 解決確認日
ISSUE-001 | フルパイプ検証 ステップ3（merge.py 実行） | 9メッシュ（params/mesh_5339_neighbors.txt）を対象に merge.py を実行し、CSV統合・SOTA突合・bboxフィルタを検証する。matched/new/deleted の件数と unstable の割合を目視確認。tolerance_px の調整値もここで決定する。 | 調査 | 高 | merge.py | JJ1XGO | 2026-04-27 | IT | 未対応 | JJ1XGO | python3 scripts/merge.py --mesh-list params/mesh_5339_neighbors.txt を実行して結果確認 | ステップ1（prefetch）・ステップ2（findsummits 9メッシュ解析）は完了済み
ISSUE-002 | match_status 判定の merge.py 本実装 | 現行の merge.py には match_status（NEW/MATCH/MOVED/ELEV_CHANGE/DELETED）の本実装が未完了。突合しきい値: 距離 ≤ 150m かつ標高差 < 20m で同一サミットとみなす。DELETED は mesh_bbox() によるbbox内サミットのみ対象。 | 機能追加 | 高 | merge.py | JJ1XGO | 2026-04-27 | COD | 未対応 | JJ1XGO |  | ISSUE-001（ステップ3検証）の後に着手。突合列: match_status, summit_code, summit_name, peak_lat, peak_lon, peak_elev, col_lat, col_lon, col_elev, prominence, orig_lat, orig_lon, orig_elev
ISSUE-003 | output_xlsx.py 新規作成（申請用XLSX生成） | openpyxl で SOTA申請用 XLSX を生成するスクリプト。新規シート(NEW)・変更シート(MOVED/ELEV_CHANGE)・削除シート(DELETED)・変更なしシート(MATCH)の4シート構成。prominence < 150m の行は黄色ハイライト。 | 機能追加 | 高 | その他 | JJ1XGO | 2026-04-27 | COD | 未対応 | JJ1XGO |  | 着手前に plan.md の Ph.2〜Ph.5 設計と現在のアーキテクチャの整合を確認すること。ref/SOTA-Summit-list-revision-request.xlsx の列定義を事前確認。
ISSUE-004 | output_geojson.py 新規作成（GeoJSON生成） | 地理院地図での目視確認用 GeoJSON を生成するスクリプト。Summit/Peak/Col ごとに Point Feature を生成。match_status 別アイコン/色（NEW=マゼンタ, MOVED=オレンジ, ELEV_CHANGE=水色, DELETED=グレー, MATCH=スコア色）。Summit→Peak, Peak→Col の LineString も追加。 | 機能追加 | 中 | GeoJSON出力 | JJ1XGO | 2026-04-27 | COD | 未対応 | JJ1XGO |  | SOTA スコア別色（MATCHのみ）: 10点=赤, 8点=黄, 6点=緑, 4点=シアン, 2点=青, 1点=紫
ISSUE-005 | 九州・四国メッシュでの統合テスト | フルパイプ検証（9メッシュ）が通った後、九州・四国メッシュで end-to-end テストを実施。findsummits4sotaja の過去結果（sotaJA_SummitPeakCol_All5.xlsx）と比較。許容差: ピーク座標 ±100m、標高 ±5m、プロミネンス ±20m。 | 調査 | 中 | 解析エンジン | JJ1XGO | 2026-04-27 | ST | 未対応 | JJ1XGO |  | 複数メッシュ境界付近の既知の山が GeoJSON で正しく1件表示されることも確認。DEM5なしメッシュの DEM10 フォールバック結果の妥当性も確認。
ISSUE-006 | tolerance_px の調整（ステップ3結果を見て決定） | 現在 tolerance_px=0（完全一致）。ISSUE-001 のステップ3結果を確認してから適切な値を決定する。設定は fetch_config.ini で管理。 | 改善 | 中 | merge.py | JJ1XGO | 2026-04-27 | IT | 未対応 | JJ1XGO |  | ISSUE-001 完了後に着手
ISSUE-007 | run_all.sh の仕様確認・修正 | scripts/run_all.sh の仕様確認と必要に応じた修正。フルパイプ検証（9メッシュ）が通ってから実施する。 | 改善 | 低 | その他 | JJ1XGO | 2026-04-27 | OPS | 未対応 | JJ1XGO |  | フルパイプ検証前に仕様を詰めても実行時の問題で仕様変更になりやすいため後回し
ISSUE-008 | 申請用出力フェーズ着手前の設計確認（plan_v1.md との整合確認） | plan_v1.md の Ph.2〜Ph.5 設計（別スクリプト構成）が現在のアーキテクチャ（merge.py 統合・output_xlsx.py / output_geojson.py 分離構成）に合っているかを確認・整合させる。ISSUE-003（output_xlsx.py）・ISSUE-004（output_geojson.py）の前提条件であり、着手前に必ず実施する。 | 設計 | 高 | その他 | JJ1XGO | 2026-04-27 | HLD | 未対応 | JJ1XGO |  | plan_v1.md: .claude/mgmt/plan_v1.md
ISSUE-009 | 新規サミット仮コードへの地域コード自動付与 | 現在は仮コードが ZZ/ZZ-001 形式の連番。座標から都道府県を判定し、SOTA JA のアソシエーション/リージョンコード（北海道・本州・四国・九州）を仮コードに反映できるか実装を検討する。 | 機能追加 | 低 | merge.py | JJ1XGO | 2026-04-27 | HLD | 未対応 | JJ1XGO |  | 将来実装候補。フルパイプ検証・申請用出力フェーズ完了後に検討。

## サマリー
KPI
合計件数 | 9
未解決件数 | 9
解決済件数 | 0
解決率 | 0.0%
ステータス別
未対応 | 9
対応中 | 0
対応完了 | 0
解決済 | 0
却下 | 0
優先度別（未解決）
高 | 4
中 | 3
低 | 2
種別別（未解決）
機能追加 | 4
改善 | 2
調査 | 2
設計 | 1
カテゴリ別（未解決）
解析エンジン | 1
merge.py | 4
GeoJSON出力 | 1
その他 | 3
ステージ別（未解決）
HLD | 2
COD | 3
IT | 2
ST | 1
OPS | 1

## 収束グラフ
日付 | 課題累計 | 対応累計 | 確認累計
2026-04-27 | 9 | 0 | 0