## バグ一覧
ID | タイトル | ステータス | 優先度 | 重大度 | 担当者 | 報告者 | 発見日 | 期限 | 解決日 | 環境 | カテゴリ | 再現率 | 説明 | 備考
BUG-001 | ログイン後にセッションが切れる | 対応中 | Critical | 高 | 山田太郎 | 鈴木花子 | 2026-04-16 | 2026-04-28 |  | Production | 認証 | 毎回 | ユーザーがログイン後30秒でセッションが無効になる | Safari/Chromeで確認
BUG-002 | 検索結果が0件になる場合がある | 未対応 | High | 高 | 佐藤次郎 | 田中一郎 | 2026-04-19 | 2026-05-01 |  | Staging | 検索 | 50% | 特定キーワードで検索するとDBエラーが発生する | ログにSQL Errorあり
BUG-003 | PDFエクスポートでレイアウトが崩れる | 確認中 | Medium | 中 | 伊藤美咲 | 田中一郎 | 2026-04-21 | 2026-05-03 |  | Production | 帳票 | 毎回 | 100件以上のデータをPDF出力すると表が崩れる | A4縦で確認
BUG-004 | メール通知が遅延する | 対応中 | Low | 低 | 山田太郎 | 鈴木花子 | 2026-04-23 | 2026-05-10 |  | Production | 通知 | 30% | 通知メールが最大1時間遅れることがある | キュー詰まりか
BUG-005 | 画像アップロードが500エラー | 解決済 | High | 高 | 佐藤次郎 | 伊藤美咲 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | Production | ファイル | 毎回 | 5MB以上の画像でサーバーエラーが発生 | 最大サイズ制限を追加
BUG-006 | ダッシュボードの数値が更新されない | 却下 | Medium | 低 | 伊藤美咲 | 山田太郎 | 2026-04-11 |  | 2026-04-16 | Staging | UI | 毎回 | ページ再読み込みしないと数値が変わらない | 仕様通りのためWontfix

## サマリー
🐛 バグ管理 ダッシュボード
ステータス別集計 |  | 優先度別集計
未対応 | 1 | Critical | 1
対応中 | 2 | High | 2
確認中 | 1 | Medium | 2
解決済 | 1 | Low | 1
却下 | 1
合計 | 6
KPI
未解決バグ数 |  | 4
Critical件数 |  | 1
解決率 |  | 16.7%

## 変更履歴
バグID | 変更日時 | 変更者 | 変更前ステータス | 変更後ステータス | コメント
BUG-005 | 2025-04-16 10:30 | 佐藤次郎 | 対応中 | 確認中 | 修正をデプロイしました。確認をお願いします。
BUG-005 | 2025-04-17 14:00 | 伊藤美咲 | 確認中 | 解決済 | 本番環境で問題ないことを確認しました。
BUG-001 | 2025-04-18 09:15 | 山田太郎 | 未対応 | 対応中 | 原因特定。セッションタイムアウト設定のバグ。
BUG-006 | 2025-04-21 16:45 | 田中一郎 | 未対応 | 却下 | 仕様確認の結果、意図した動作のため却下。