## バグ一覧
ID | タイトル | ステータス | 優先度 | 重大度 | 担当者 | 報告者 | 発見日 | 期限 | 解決日 | 環境 | カテゴリ | 再現率 | 説明 | 備考
BUG-001 | expected_count計算バグ（stability判定誤り） | 未対応 | Low | 低 | JJ1XGO | JJ1XGO | 2026-04-26 |  |  | merge.py | merge.py | 毎回 | expected_count()が代表レコードのcenter_mesh（解析中心メッシュ）で計算するため、ピークの実在メッシュとcenter_meshがずれると値が狂う。結果としてanalysis_count > expected_countのケースが216件発生。正しくはpeak_lat/peak_lonからピークの属するメッシュを特定して計算すべき。 | stability判定精度の問題。ピーク検出自体への影響はない。優先度低。
BUG-002 | findsummitsログファイル名に種別がない | 未対応 | Low | 低 | JJ1XGO | JJ1XGO | 2026-04-26 |  |  | findsummits | 解析エンジン | 毎回 | 現在のログファイル名は<meshcode>.log（例: 5339.log）。prefetchログがprefetch_YYYYMMDD_HHMMSS.log形式であるのと同様に、種別が一目でわかるfindsummits_<meshcode>.log形式にすべき。mesh_analyze.cのlog_dirパス生成部分を修正。
BUG-003 | findsummitsログに開始・終了時刻がない | 未対応 | Low | 低 | JJ1XGO | JJ1XGO | 2026-04-26 |  |  | findsummits | 解析エンジン | 毎回 | $DATA_DIR/logs/<meshcode>.logに解析の開始時刻・終了時刻・所要時間が記録されていない。prefetchログには記載があるので同様に追加すべき。mesh_analyze.cのログ出力部分を修正。 | BUG-002と同じ箇所（mesh_analyze.c）の修正なのでまとめて対応推奨。
BUG-004 | prefetchログファイル名の時刻がUTC表記 | 未対応 | Low | 低 | JJ1XGO | JJ1XGO | 2026-04-26 |  |  | prefetch_tiles.py | prefetch | 毎回 | ファイル名（例: prefetch_20260425_085043.log）は開始時刻のUTCから生成されているが、ls -lのmtimeはJST表示のため約9時間ずれて見える。ファイル名の時刻をJSTに統一するか、UTC前提ならドキュメント化が必要。
BUG-005 | タイル取得の最後の数枚が詰まる | 未対応 | Medium | 中 | JJ1XGO | JJ1XGO | 2026-04-26 |  |  | prefetch_tiles.py | prefetch | 50% | NOSIGNAL修正・LOW_SPEED設定を入れたが、それでも最後の1〜数枚が数分単位で止まることがある。原因不明。TIMEOUT/LOW_SPEED_TIMEの値調整、リトライロジックの追加、または直列フォールバック（最後のN枚は1スレッドで確実に処理）などを検討。
BUG-006 | dem10bが存在しないタイルがある（GSI側未整備） | 却下 | Low | 低 | JJ1XGO | JJ1XGO | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 | findsummits / prefetch_tiles.py | 解析エンジン | 毎回 | prefetchしても一部タイルが取得できない。GSI側がHTTP 404を返すため（取得漏れではない）。9メッシュ範囲で欠損4,581枚すべてを30件サンプリングして全件404を確認済み。欠損は南部メッシュ（35.7°N以南）に集中。Cコードが NODATA(-9999)扱いで解析続行するため動作上の問題なし。 | GSI側の未整備エリアのため対応不可。terrain PNGでの矩形ブロック状の異常はこれが原因（仕様として受容）。