## バグ一覧
ID | タイトル | 説明 | 報告者 | 発見日 | 発生ステージ | カテゴリ | 発生プログラム | 再現性 | 重大度 | ステータス | 担当者 | 発生源ステージ | 原因プログラム | 対応方針 | 備考 | 対応完了日 | 解決確認日
BUG-001 | expected_count計算バグ（stability判定誤り） | expected_count()が代表レコードのcenter_mesh（解析中心メッシュ）で計算するため、ピークの実在メッシュとcenter_meshがずれると値が狂う。結果としてanalysis_count > expected_countのケースが216件発生。正しくはpeak_lat/peak_lonからピークの属するメッシュを特定して計算すべき。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | merge.py | scripts/merge.py | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | scripts/merge.py |  | stability判定精度の問題。ピーク検出自体への影響はない。
BUG-002 | findsummitsログファイル名に種別がない | 現在のログファイル名は<meshcode>.log（例: 5339.log）。prefetchログがprefetch_YYYYMMDD_HHMMSS.log形式であるのと同様に、種別が一目でわかるfindsummits_<meshcode>.log形式にすべき。mesh_analyze.cのlog_dirパス生成部分を修正。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | 解析エンジン | src/mesh_analyze.c | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | src/mesh_analyze.c
BUG-003 | findsummitsログに開始・終了時刻がない | $DATA_DIR/logs/<meshcode>.logに解析の開始時刻・終了時刻・所要時間が記録されていない。prefetchログには記載があるので同様に追加すべき。mesh_analyze.cのログ出力部分を修正。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | 解析エンジン | src/mesh_analyze.c | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | src/mesh_analyze.c |  | BUG-002と同じ箇所（mesh_analyze.c）の修正なのでまとめて対応推奨。
BUG-004 | prefetchログファイル名の時刻がUTC表記 | ファイル名（例: prefetch_20260425_085043.log）は開始時刻のUTCから生成されているが、ls -lのmtimeはJST表示のため約9時間ずれて見える。ファイル名の時刻をJSTに統一するか、UTC前提ならドキュメント化が必要。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | prefetch | scripts/prefetch_tiles.py | 毎回 | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | scripts/prefetch_tiles.py
BUG-005 | タイル取得の最後の数枚が詰まる | NOSIGNAL修正・LOW_SPEED設定を入れたが、それでも最後の1〜数枚が数分単位で止まることがある。原因不明。TIMEOUT/LOW_SPEED_TIMEの値調整、リトライロジックの追加、または直列フォールバック（最後のN枚は1スレッドで確実に処理）などを検討。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | prefetch | scripts/prefetch_tiles.py | 50% | 中 | 未対応 | JJ1XGO | IT | scripts/prefetch_tiles.py
BUG-006 | dem10bが存在しないタイルがある（GSI側未整備） | prefetchしても一部タイルが取得できない。GSI側がHTTP 404を返すため（取得漏れではない）。9メッシュ範囲で欠損4,581枚すべてを30件サンプリングして全件404を確認済み。欠損は南部メッシュ（35.7°N以南）に集中。Cコードが NODATA(-9999)扱いで解析続行するため動作上の問題なし。 | JJ1XGO | 2026-04-25 | IT | 解析エンジン | src/elevation.c / scripts/prefetch_tiles.py | 毎回 | 低 | 却下 | JJ1XGO | IT |  | GSI側の問題のため対応不可。Wontfix。 | terrain PNGでの矩形ブロック状の異常はこれが原因（仕様として受容）。 | 2026-04-25 | 2026-04-26
BUG-007 | load_mesh_tile() 前行ゼロリセットバグ（タイル上書き破壊） | load_mesh_tile() でタイル書き込み後に前行を 0 リセットしていた。calloc で初期化済みのためリセット不要だが、タイルデータを上書き破壊していた致命的バグ。 | JJ1XGO | 2026-04-18 | COD | 解析エンジン | src/mesh_analyze.c | 毎回 | 高 | 解決済 | JJ1XGO | COD | src/mesh_analyze.c | calloc 初期化済みのため、リセットコードを削除。 |  | 2026-04-18 | 2026-04-27
BUG-008 | コル検出バグ（海面境界との接触を「コル」として誤検出） | Union-Find の union() 時に peak_id < 0（海面コンポーネント）のチェックが抜けていた。海面境界との接触を「コル」として誤検出し、山頂の比高が過小に計算されていた。 | JJ1XGO | 2026-04-19 | UT | 解析エンジン | src/unionfind.c | 毎回 | 高 | 解決済 | JJ1XGO | COD | src/unionfind.c | union 時に peak_id < 0 チェックを追加して海面コンポーネントを除外。 |  | 2026-04-19 | 2026-04-27
BUG-009 | 整数オーバーフロー/SIGSEGV（5239解析で2.7億px > int32_t上限） | ピクセルインデックスを int32_t で管理していたため、5239 解析（70,146×38,402px = 約2.7億px）で int32_t 上限（2.1億）を超えオーバーフロー → SIGSEGV で異常終了。 | JJ1XGO | 2026-04-24 | IT | 解析エンジン | src/analyze.c, src/unionfind.h/c, src/elevation.c | 毎回 | 高 | 解決済 | JJ1XGO | COD | src/analyze.c | ピクセルインデックスを uint32_t / size_t に変更。コミット: fb9fcfd |  | 2026-04-24 | 2026-04-27
BUG-010 | dem10b URL誤設定（dem10b_png → dem_png） | prefetch_tiles.py の GSI_DEM10B_URL が dem10b_png だったが、正しいサービス名は dem_png。HTTP 404 が返り続けていたが取得漏れと区別できなかった。 | JJ1XGO | 2026-04-24 | IT | prefetch | scripts/prefetch_tiles.py | 毎回 | 中 | 解決済 | JJ1XGO | COD | scripts/prefetch_tiles.py | GSI_DEM10B_URL を dem_png に修正。動作確認済み（HTTP 200）。コミット: fb9fcfd |  | 2026-04-24 | 2026-04-27
BUG-011 | dem10b座標変換バグ（terrain PNG 格子状パターンの原因） | elev_fill_nodata_dem10b() と elev_load_with_overlap_8dir_with_dem10() の z15→z14 ピクセル変換で * TILE_PIX（256）を使っていた。dem10b は 256×256px なのに 512×512px として扱い、z14 タイルの右半分・下半分の NODATA が補完されず terrain PNG が格子状になっていた。 | JJ1XGO | 2026-04-25 | IT | 解析エンジン | src/elevation.c | 毎回 | 中 | 解決済 | JJ1XGO | COD | src/elevation.c | * TILE_PIX → * (TILE_PIX/2) + (px-1)/2 に修正。コミット: d0bb0b9 |  | 2026-04-25 | 2026-04-27
BUG-012 | DEFAULT_SUMMITSLIST パス誤設定（DATA_DIR/ref/ → プロジェクト直下） | merge.py の DEFAULT_SUMMITSLIST が DATA_DIR 配下の ref/ を参照していた。DATA_DIR は環境依存パスのためプロジェクト同梱の summitslist.csv が見つからなかった。 | JJ1XGO | 2026-04-26 | IT | merge.py | scripts/merge.py | 毎回 | 中 | 解決済 | JJ1XGO | COD | scripts/merge.py | Path(__file__).parent.parent / 'ref/summitslist.csv' に修正。 |  | 2026-04-26 | 2026-04-27
BUG-013 | analyze.c: malloc(AnalyzeResult) / malloc(peaks) 後の NULL チェック漏れ | analyze_tile_data() 内の malloc(sizeof(AnalyzeResult)) と malloc(sizeof(PeakResult)*cnt) の後に NULL チェックがない（line 153-154）。メモリ枯渇時にヌルポインタアクセスでクラッシュする可能性がある。 | JJ1XGO | 2026-04-27 | COD | 解析エンジン | src/analyze.c | まれ | 低 | 未対応 | JJ1XGO | COD | src/analyze.c | malloc 後に if (!result) return NULL; / if (!result->peaks) { free(result); return NULL; } を追加。

## サマリー
KPI
合計件数 | 13
未解決件数 | 6
解決済件数 | 6
解決率 | 46.2%
ステータス別
未対応 | 6
対応中 | 0
対応完了 | 0
解決済 | 6
却下 | 1
重大度別（未解決）
高 | 0
中 | 1
低 | 5
カテゴリ別（未解決）
解析エンジン | 3
merge.py | 1
prefetch | 2
発生源ステージ別（未解決）
COD | 5
IT | 1

## 欠陥収束
日付 | 累計登録 | 対応累計 | 確認累計
2026-04-18 | 1 | 1 | 0
2026-04-19 | 2 | 2 | 0
2026-04-20 | 2 | 2 | 0
2026-04-21 | 2 | 2 | 0
2026-04-22 | 2 | 2 | 0
2026-04-23 | 2 | 2 | 0
2026-04-24 | 4 | 4 | 0
2026-04-25 | 6 | 6 | 0
2026-04-26 | 12 | 7 | 1
2026-04-27 | 13 | 7 | 7